## 五女店镇
2022年五女店镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况
| 五女店（镇） | [7 empty] | 2022-09-01
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设 性质 | 实施地点 | 完成时限 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 带贫减贫机制 | 完成情况 | 备注
1 | 五女店镇许庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 五女店镇许庄村 | 2022年6月30日 | 区交通局 | 宽度3米，长度1678.5米，厚度15厘米；宽度3.5米，长度763.5米，厚度15厘米 | 100 | 财政衔接资金 | 五女店镇许庄村 | 补齐村内基础设施短板，方便全村群众生产生活出行，为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 是 | 全村受益，改善全村村内交通状况 | 已完工投入使用
2 | 五女店镇丁庄村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 五女店镇丁庄村 | 2022年6月30日 | 区交通局 | 宽度3.5米，长度2200米，厚度15厘米 | 95 | 财政衔接资金 | 五女店镇丁庄村 | 补齐村内基础设施短板，方便全村群众生产生活出行，为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 是 | 全村受益，改善全村村内交通状况 | 已完工投入使用
3 | 五女店二郎庙村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 五女店二郎庙村 | 2022年6月30日 | 区交通局 | 1.宽度3米，长度757.5米，厚度15厘米；2.宽度3.5米，长度1035米，厚度15厘米；3.宽度4.0米，长度421米，厚度15厘米。 | 101 | 财政衔接资金 | 五女店二郎庙村 | 补齐村内基础设施短板，方便全村群众生产生活出行，为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 是 | 全村受益，改善全村村内交通状况 | 已完工投入使用
4 | 五女店镇冶庄村污水管网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 五女店镇冶庄村 | 2022年10月30日 | 区住建局 | 改造污水接户管道；新建村内污水管道收集系统；恢复破损道路；新建一体化污水处理设施，处理污水达标后排放。 | 1248 | 财政衔接资金 | 五女店镇冶庄村 | 用于解决村内污水处理短板，提升村民居住环境。 | 是 | 全村受益，改善全村污水管网建设 | 正在施工中
5 | 五女店镇北街村农业机械设备采购项目 | 产业项目 | 新建 | 五女店镇北街村 | 2022年6月30日 | 区民宗局 | 自走式联合收割机2台 | 33 | 财政衔接资金 | 五女店镇北街村 | 用于支持农业生产，改善农业机械设备少的问题，提高生产力，方便群众生产生活 | 是 | 通过项目实施，发展和壮大村集体经济，为农村经济发展打下基础，助力群众发展致富 | 已完成投入使用
6 | 五女店镇位村村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 五女店镇位村 | 2022年10月30日 | 区交通局 | 宽度3.5米，长度1452米，厚度15cm。 | 66 | 财政衔接资金 | 五女店镇位村 | 补齐村内基础设施短板，方便全村群众生产生活出行，为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 是 | 全村受益，改善全村村内交通状况 | 已完成投入使用
合计 | [7 empty] | 1643