## 张潘镇
2022年张潘镇财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况
| 张潘（镇） | [7 empty] | 2022-10-01
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设 性质 | 实施地点 | 完成时限 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众 参与 | 带贫减贫机制 | 完成情况 | 备注
1 | 张潘镇城角徐村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张潘镇城角徐村 | 2022年6月30日 | 区交通局 | 1.宽度3米，长度183米，厚度15厘米；2.宽度4.5米，长度465米，厚度18厘米 | 44 | 财政衔接资金 | 张潘镇城角徐村 | 补齐村内基础设施短板，方便全村群众生产生活出行，为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 是 | 全村受益，改善全村村内交通状况 | 已完工投入使用
2 | 张潘镇张四村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张潘镇张四村 | 2022年6月30日 | 区交通局 | 1.宽度3米，长度1205米，厚度15厘米；2.宽度3.5米，长度327米，厚度15厘米；3.宽度4米，长度247米，厚度15厘米。 | 74 | 财政衔接资金 | 张潘镇张四村 | 补齐村内基础设施短板，方便全村群众生产生活出行，为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 是 | 全村受益，改善全村村内交通状况 | 已完工投入使用
3 | 张潘镇水田村道路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 张潘镇水田村 | 2022年6月30日 | 区交通局 | 宽度3米，长度2572米，厚度15厘米 | 100 | 财政衔接资金 | 张潘镇水田村 | 补齐村内基础设施短板，方便全村群众生产生活出行，为巩固拓展脱贫攻坚成果打下基础 | 是 | 全村受益，改善全村村内交通状况 | 已完工投入使用
4 | 张潘镇惠众药业车间仓库项目 | 产业项目 | 新建 | 张潘镇前汪村 | 2022年10月31日 | 区农业农村局 | 1#车间2784平方米，2#车间2736平方米，3#车间2736平方米，1#仓库2856平方米，2#仓库725平方米等 | 3117 | 财政衔接资金 | 张潘镇：焦庄村、铁炉村、城角徐村等周边村民 | 推动村集体经济发展，提升村集体造血功能，优先为低收入人群提供就业岗位，增加低收入家庭收入 | 是 | 通过项目实施，发展和壮大村集体经济，村集体经济年增收不低于投资额的5%，收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果 | 已完工投入使用